## RBS => WBS
Di seguito sono elencati i requisiti della RBS associati ai codici delle attività della WBS che li implementano. La WBS è riportata nella seconda scheda
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Codice Attività
1 |  |  |  |  | Applicativo per la gestione della cassa
1 | . | 1 |  |  |  | realizzazione software di gestione locale
1 | . | 1 | . | 1 |  |  | gestione menu del giorno | -
1 | . | 1 | . | 2 |  |  | gestione comande | 1
1 | . | 1 | . | 3 |  |  | abilitazione modalità di pagamento convenzionate | -
1 | . | 1 | . | 4 |  |  | emissione scontrini | -
1 | . | 1 | . | 5 |  |  | salvataggio dati storici degli scontrini | -
1 | . | 2 |  |  |  | Installazione |  | 12
1 | . | 3 |  |  |  | Test |  | 11
1 | . | 4 |  |  |  | Formazione |  | 13
2 |  |  |  |  | Applicativo destinato ai camerieri per la gestione delle comande
2 | . | 1 |  |  |  | gestione e sottomissione delle comande |  | 2.4
2 | . | 2 |  |  |  | Installazione |  | 12
2 | . | 3 |  |  |  | Test |  | 11
2 | . | 4 |  |  |  | Formazione |  | 13
3 |  |  |  |  | Applicativo destinato ai clienti per permettere di ordinare in autonomia
3 | . | 1 |  |  |  | creazione e aggiornamento (monotono solo aggiunta) della comanda relativa al proprio tavolo |  | 2.3
3 | . | 2 |  |  |  | Installazione |  | 12
3 | . | 3 |  |  |  | Test |  | 11
3 | . | 4 |  |  |  | Formazione |  | -
13
4 | . |  |  |  | Software per la gestione del personale
4 | . | 1 |  |  |  | gestione anagrafica, contratto, ore dei dipendenti |  | -
4 | . | 2 |  |  |  | storico informazioni dipendenti |  | -
4 | . | 3 |  |  |  | Installazione |  | 12
4 | . | 4 |  |  |  | Test |  | -
4 |  | 5 |  |  |  | Formazione |  | 13
5 |  |  |  |  | Software per la gestione del magazzino
5 | . | 1 |  |  |  | gestione prodotti stockati in magazzino |  | 5
5 | . | 2 |  |  |  | ricezione di ordini digitalizzati provenienti dai locali |  | 6
5 | . | 3 |  |  |  | generazione bozza ordine verso fornitori |  | 7
5 | . | 4 |  |  |  | mantenimento storico dati magazzino |  | 8
5 | . | 5 |  |  |  | Installazione |  | 12
5 | . | 6 |  |  |  | Test |  | 11
5 | . | 7 |  |  |  | Formazione |  | 13
6 |  |  |  |  | Software per la gestione della contabilità
6 | . | 1 |  |  |  | consultazione storico contabilità di un locale |  | 9
6 | . | 2 |  |  |  | analisi dati storici contabilità di un locale |  | non sono certi
6 | . | 3 |  |  |  | Installazione |  | 12
6 | . | 4 |  |  |  | Test |  | 11
6 | . | 5 |  |  |  | Formazione |  | 13
7 |  |  |  |  | Software gestione locale
7 | . | 1 |  |  |  | gestione storico menù |  | -
7 | . | 2 |  |  |  | consultazione storico scontrini |  | -
7 | . | 3 |  |  |  | analisi dati storici vendite |  | -
7 | . | 4 |  |  |  | installazione |  | 12
7 | . | 5 |  |  |  | test |  | -
7 | . | 6 |  |  |  | formazione |  | 13
8 |  |  |  |  | Sito web per prenotazioni e gestione ordini da asporto
8 | . | 1 |  |  |  | esposizione menù e informazioni per contattare/raggiungere locale |  | 10, 10.1, 10.2
8 | . | 2 |  |  |  | funzionalità che abilita la prenotazione tavolo per giorno data e ora in uno specifico locale |  | 10.3
8 | . | 3 |  |  |  | funzionalità che abilita la possibilità di effettuare ordine da asporto |  | 10.4, 10.5
8 | . | 4 |  |  |  | installazione |  | 12
8 | . | 5 |  |  |  | test |  | 11
8 | . | 6 |  |  |  | formazione |  | 13

## WBS pre-iterazioni
Elenco delle attività della WBS con le relative stime .
WORK BREAKDOWN STRUCTURE | [7 empty] | Stime |  |  | Costo orario Personale: | Junior | Senior
Codice Attività | [5 empty] | Descrizione |  | Giorno Uomo | Figura assegnata | Costo Totale Attività | Fullstack Developer | 180 | 250
1 |  |  |  |  | Gestione ricerca download e prenotazioni libri |  |  | 9 |  | 2250 | Software Engineer | 150 | 220
1 | . | 1 |  |  |  | Modellazione classi relative alla prenotazione di libri |  | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500 | Mobile Software Engineer | 180 | 250
1 | . | 2 |  |  |  | Modellazione classi relative per la vizzualizazione dei libri piu famosi e ricercati |  | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500 | …. | … | …
1 | . | 3 |  |  |  | Implementazione classe e funzionalità per la ricerca di un documento |  | 3 | Senior Mobile Software Engineer | 750
1 | . | 4 |  |  |  | Implementazione classe e funzionalità perscaricare un libo digitale implementazione funzionalità per la stampa delle comande |  | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500
1 | . | 5 |  |  |  | Implementazione classe e funzionalità pe espore lo stato di un libro e la sua localizasione
1 | . | 6 |  |  |  | Implementazione classe e funzionalità la vizualizazione dello stato personale dello studente
1 | . | 7 |  |  |  | Implementazione funzionalita per invio dello notifiche di conferma pretiti/restituzione
1 | . | 8 |  |  |  | Svillupo delle interfaccie untente per ciasune delle funzionalita
1 | . | 9 |  |  |  | Assabblamento delle funzionalita
1 | . | 0 |  |  |  | Test
|  | 1 |  |  |  | Deployement
2 |  |  |  |  | Creazione sito web per la gestione dei flussi |  |  | 3 |  | 750
2 | . | 1 |  |  |  | Assemblamento funzionalità |  | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500
2 |  |  |  |  | Creazione app per l'invio di comande (cameriere) |  |  | 7 |  | 1558
2 | . | 1 |  |  |  | Modellazione classi relative alla prenotazione sala lettura simplice |  | 2 | Junior Mobile Software Engineer 90% Senior Mobile Software Engineer 10% | 324 50
2 | . | 2 |  |  |  | Modellazione classi relative alla prenotazione posto a sedere con tecnologia assitiva |  | 2 | Junior Mobile Software Engineer 90% Senior Mobile Software Engineer 10% | 324 50
2 | . | 3 |  |  |  | Modellazione classi relative al prestito/restituzione |  | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500
2 | . | 4 |  |  |  | Implementazione funzionalita per per la gestine di calendario di ogni prenotazione |  | 1 | Senior Mobile Software Engineer | 250
2 | . | 5 |  |  |  | Implementazione funzionalita per la conferma di ogni prenotazione
2 | . | 6 |  |  |  | sviluppo interfacci grafica di ogni funzionalita
2 | . | 7 |  |  |  | Implemetazione algiritmo di billanciamento delle dsponibilita
2 | . | 8 |  |  |  | instegrazione algoritmo di billanciamento
2 | . | 9 |  |  |  | Implementazione funzionalita di login per ogni prenotazine
2 |  | 10 |  |  |  | Assemblamento funzionalita
2 |  | 11 |  |  |  | Test
2 | . | 12 |  |  |  | Deployement
5 |  |  |  |  | Creazione interfacia ammintratore |  |  | 10 |  | 1870
5 | . | 1 |  |  |  | Modellazione classi relative alla l'inserimento dei documenti |  | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
5 | . | 2 |  |  |  | Modellazione classi relative alla l'aggiornamento dei documenti |  | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
5 | . | 3 |  |  |  | Modellazione classi relative alla la cancelazione dei documenti |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
5 | . | 4 |  |  |  | Modellazione classi relative alla creazione dei documenti |  | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
implemntazione funzionalita di login di un bibliotecario o risponsabile
Modellazione e implementazione delle calssi relativo al monitoragio prestito/consegna lato biblioterario
reallizzazione interfacia grafica di tutti i componenti
Assemblamento funzionalità
6 |  |  |  |  | Servizio Cloud per gestione ordini tra pub e magazzino centrale |  |  | 6 |  | 1122
6 | . | 1 |  |  |  | modellazione interfaccia (form) per sottomissione ordine (lato pub) |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
6 | . | 2 |  |  |  | modellazione interfaccia per gestire ordine ricevuti (lato magazzino) |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
7 |  |  |  |  | Servizio Cloud per supporto realizzazione ordine verso fornitore esterno |  |  | 7 |  | 1309
7 | . | 1 |  |  |  | funzionalità generazione bozza ordine (verso fornitore esterno) a partire da ordini ricevuti e materiale in stock |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
7 | . | 2 |  |  |  | modellazione interfaccia per rifinire bozza ordine verso fornitore esterno |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
8 |  |  |  |  | Servizio Cloud storicizzazione dati magazzino |  |  | 15 |  | 2805
8 | . | 1 |  |  |  | realizzazione modello per salvataggio dei dati |  | 6 |  | 1122
8 | . | 1 | . | 1 |  |  | ...relativi agli ordini in entrata (provenienti dai pub) | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
8 | . | 1 | . | 2 |  |  | ...relativi agli ordini in uscita (verso fornitori esterni) | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
8 | . | 1 | . | 3 |  |  | ...relativi a materiale stockato in magazzino | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
8 | . | 2 |  |  |  | realizzazione GUI per consultazione dati storici |  | 9 |  | 1683
8 | . | 2 | . | 1 |  |  | ...relativi agli ordini in entrata (provenienti dai pub) | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
8 | . | 2 | . | 2 |  |  | ...relativi agli ordini in uscita (verso fornitori esterni) | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
8 | . | 2 | . | 3 |  |  | ...relativi a materiale stockato in magazzino | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
9 |  |  |  |  | realizzazione GUI per consultazione dati storici (già memorizzati) |  |  | 16 |  | 2992
9 | . | 1 |  |  |  | ... relativi a storico incassi |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
9 | . | 2 |  |  |  | ... relativi a storico costo del personale |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
9 | . | 3 |  |  |  | ... relativi a storico costi materie prime |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
9 | . | 4 |  |  |  | ... relativi a storico tasse |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
10 |  |  |  |  | Creazione sito web per i pub della catena |  |  | 14 |  | 1870
10 | . | 1 |  |  |  | Sviluppo sezione che espone il menù |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
10 | . | 2 |  |  |  | Sviluppo sezione che espone tutte le info aggiuntive sui locali |  | 1 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 162 25
10 | . | 3 |  |  |  | Sviluppo sezione che abilita la prenotazione di un tavolo in un pub ad una certa ora |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
10 | . | 4 |  |  |  | Sviluppo sezione che abilita ordine da asporto |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
10 | . | 5 |  |  |  | Abilitazione servizio esterno per ordine da asporto con consegna a domicilio |  | 4 | Senior Fullstack Developer | 1000
11 |  |  |  |  | Test
11 | . | 1 |  |  |  | esecuzione in produzione
11 | . | 2 |  |  |  | valutazione prodotto
11 | . | 3 |  |  |  | identificazione errori
11 | . | 4 |  |  |  | pianificazione correzione errori
11 | . | 5 |  |  |  | correzione errori
12 |  |  |  |  | Installazione |  |  |  |  | 180
12 | . | 1 |  |  |  | installazione applicazione
12 | . | 2 |  |  |  | attivazione del servizio
12 | . | 3 |  |  |  | set up account
13 |  |  |  |  | Formazione personale |  |  |  |  | 270
13 | . | 1 |  |  |  | programmazione della formazione |  |  |  | 90
13 | . | 2 |  |  |  | erogazione della formazione |  |  |  | 180
[6 empty] | modellazione funzionalità crud relative agli oggetti comanda |  |  |  | 0

## WBS post ciclo-1
Di seguito l'elenco delle attività della WBS con le relative stime . Durante il progetto l'elenco delle attività e le stime verranno progressivamente aggiornate.
WORK BREAKDOWN STRUCTURE | [7 empty] | Stime |  |  | Costo orario Personale: | Junior | Senior
Codice Attività | [5 empty] | Descrizione |  | Giorni Uomo | Figura assegnata | Costo Totale Attività | Fullstack Developer | 180 | 250
1 |  |  |  |  | Gestione comande componente cassa |  |  | 9 |  | 2250 | Software Engineer | 150 | 220
1 | . | 1 |  |  |  | modellazione classi relative alle comande |  | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500 | Mobile Software Engineer | 180 | 250
1 | . | 2 |  |  |  | modellazione funzionalità crud relative agli oggetti comanda |  | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500 | …. | … | …
1 | . | 3 |  |  |  | implementazione server ricezione comande |  | 3 | Senior Mobile Software Engineer | 750
1 | . | 4 |  |  |  | implementazione funzionalità per la stampa delle comande |  | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500
1 | . | 5 |  |  |  | aggiornamento interfacce applicazione cassa secondo indicazioni del cliente |  | 2 | Junior Mobile Software Engineer | 360
2 |  |  |  |  | Creazione app per l'invio di comande (base) |  |  | 11 |  | 2117
2 | . | 1 |  |  |  | Realizzazione client per la comunicazione con il server cassa |  | 4 | Junior Mobile Software Engineer 90% Senior Mobile Software Engineer 10% | 648 100
2 | . | 2 |  |  |  | Sviluppo GUI per la creazione e modifica di una comanda |  | 3 | Junior Mobile Software Engineer 90% Senior Mobile Software Engineer 10% | 486 75
2 | . | 3 |  |  |  | Scansione QR code tavolo |  | 2 | Junior Mobile Software Engineer 90% Senior Mobile Software Engineer 10% | 324 50
2 | . | 4 |  |  |  | Sviluppo GUI per la visualizzazione del menu |  | 2 | Junior Mobile Software Engineer 90% Senior Mobile Software Engineer 10% | 324 50
3 |  |  |  |  | Creazione app per l'invio di comande (cliente) |  |  | 3 |  | 750
3 | . | 1 |  |  |  | Assemblamento funzionalità |  | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500
3 | . | 2 |  |  |  | Gestione pubblicazione applicazione |  | 1 | Senior Mobile Software Engineer | 250
4 |  |  |  |  | Creazione app per l'invio di comande (cameriere) |  |  | 7 |  | 1558
4 | . | 1 |  |  |  | Sviluppo GUI e funzionalità gestione comande aperte |  | 2 | Junior Mobile Software Engineer 90% Senior Mobile Software Engineer 10% | 324 50
4 | . | 2 |  |  |  | Sviluppo funzionalità amministratore per gestione comanda |  | 2 | Junior Mobile Software Engineer 90% Senior Mobile Software Engineer 10% | 324 50
4 | . | 3 |  |  |  | Assemblamento funzionalità |  | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500
4 | . | 4 |  |  |  | Gestione pubblicazione applicazione |  | 1 | Senior Mobile Software Engineer | 250
4 | . | 5 |  |  |  | aggiornamento interfacce applicazione cameriere secondo indicazioni del cliente |  | 2 | Junior Mobile Software Engineer | 360
5 |  |  |  |  | Servizio Cloud per prodotti in stock |  |  | 10 |  | 1870
5 | . | 1 |  |  |  | modellazione classi |  | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
5 | . | 2 |  |  |  | implementazione del modello |  | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
5 | . | 3 |  |  |  | realizzazione GUI |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
5 | . | 4 |  |  |  | funzionalità per inserimento, rimozione e gestione del prodotto stockato |  | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
6 |  |  |  |  | Servizio Cloud per gestione ordini tra pub e magazzino centrale |  |  | 6 |  | 1122
6 | . | 1 |  |  |  | modellazione interfaccia (form) per sottomissione ordine (lato pub) |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
6 | . | 2 |  |  |  | modellazione interfaccia per gestire ordine ricevuti (lato magazzino) |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
7 |  |  |  |  | Servizio Cloud per supporto realizzazione ordine verso fornitore esterno |  |  | 7 |  | 1309
7 | . | 1 |  |  |  | funzionalità generazione bozza ordine (verso fornitore esterno) a partire da ordini ricevuti e materiale in stock |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
7 | . | 2 |  |  |  | modellazione interfaccia per rifinire bozza ordine verso fornitore esterno |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
8 |  |  |  |  | Servizio Cloud storicizzazione dati magazzino |  |  | 15 |  | 2805
8 | . | 1 |  |  |  | realizzazione modello per salvataggio dei dati |  | 6 |  | 1122
8 | . | 1 | . | 1 |  |  | ...relativi agli ordini in entrata (provenienti dai pub) | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
8 | . | 1 | . | 2 |  |  | ...relativi agli ordini in uscita (verso fornitori esterni) | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
8 | . | 1 | . | 3 |  |  | ...relativi a materiale stockato in magazzino | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
8 | . | 2 |  |  |  | realizzazione GUI per consultazione dati storici |  | 9 |  | 1683
8 | . | 2 | . | 1 |  |  | ...relativi agli ordini in entrata (provenienti dai pub) | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
8 | . | 2 | . | 2 |  |  | ...relativi agli ordini in uscita (verso fornitori esterni) | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
8 | . | 2 | . | 3 |  |  | ...relativi a materiale stockato in magazzino | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
9 |  |  |  |  | realizzazione GUI per consultazione dati storici (già memorizzati) |  |  | 16 |  | 2992
9 | . | 1 |  |  |  | ... relativi a storico incassi |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
9 | . | 2 |  |  |  | ... relativi a storico costo del personale |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
9 | . | 3 |  |  |  | ... relativi a storico costi materie prime |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
9 | . | 4 |  |  |  | ... relativi a storico tasse |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
10 |  |  |  |  | Creazione sito web per i pub della catena |  |  | 14 |  | 1870
10 | . | 1 |  |  |  | Sviluppo sezione che espone il menù |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
10 | . | 2 |  |  |  | Sviluppo sezione che espone tutte le info aggiuntive sui locali |  | 1 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 162 25
10 | . | 3 |  |  |  | Sviluppo sezione che abilita la prenotazione di un tavolo in un pub ad una certa ora |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
10 | . | 4 |  |  |  | Sviluppo sezione che abilita ordine da asporto |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
10 | . | 5 |  |  |  | Abilitazione servizio esterno per ordine da asporto con consegna a domicilio |  | 4 | Senior Fullstack Developer | 1000
11 |  |  |  |  | Test
11 | . | 1 |  |  |  | esecuzione in produzione
11 | . | 2 |  |  |  | valutazione prodotto
11 | . | 3 |  |  |  | identificazione errori
11 | . | 4 |  |  |  | pianificazione correzione errori
11 | . | 5 |  |  |  | correzione errori
12 |  |  |  |  | Installazione applicazione |  |  |  |  | 180
12 | . | 1 |  |  |  | installazione applicazione
12 | . | 2 |  |  |  | attivazione del servizio
12 | . | 3 |  |  |  | set up account
13 |  |  |  |  | Formazione personale |  |  |  |  | 270
13 | . | 1 |  |  |  | programmazione della formazione |  |  |  | 90
13 | . | 2 |  |  |  | erogazione della formazione |  |  |  | 180
0