## RBS => WBS
Di seguito sono elencati i requisiti della RBS associati ai codici delle attività della WBS che li implementano. La WBS è riportata nella seconda scheda
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Codice Attività
1 |  |  |  |  | Applicativo per la gestione della cassa
1 | . | 1 |  |  |  | realizzazione software di gestione locale
1 | . | 1 | . | 1 |  |  | gestione menu del giorno | -
1 | . | 1 | . | 2 |  |  | gestione comande | 1
1 | . | 1 | . | 3 |  |  | abilitazione modalità di pagamento convenzionate | -
1 | . | 1 | . | 4 |  |  | emissione scontrini | -
1 | . | 1 | . | 5 |  |  | salvataggio dati storici degli scontrini | -
1 | . | 2 |  |  |  | Installazione |  | 12
1 | . | 3 |  |  |  | Test |  | 11
1 | . | 4 |  |  |  | Formazione |  | 13
2 |  |  |  |  | Applicativo destinato ai camerieri per la gestione delle comande
2 | . | 1 |  |  |  | gestione e sottomissione delle comande |  | 2.4
2 | . | 2 |  |  |  | Installazione |  | 12
2 | . | 3 |  |  |  | Test |  | 11
2 | . | 4 |  |  |  | Formazione |  | 13
3 |  |  |  |  | Applicativo destinato ai clienti per permettere di ordinare in autonomia
3 | . | 1 |  |  |  | creazione e aggiornamento (monotono solo aggiunta) della comanda relativa al proprio tavolo |  | 2.3
3 | . | 2 |  |  |  | Installazione |  | 12
3 | . | 3 |  |  |  | Test |  | 11
3 | . | 4 |  |  |  | Formazione |  | -
13
4 | . |  |  |  | Software per la gestione del personale
4 | . | 1 |  |  |  | gestione anagrafica, contratto, ore dei dipendenti |  | -
4 | . | 2 |  |  |  | storico informazioni dipendenti |  | -
4 | . | 3 |  |  |  | Installazione |  | 12
4 | . | 4 |  |  |  | Test |  | -
4 |  | 5 |  |  |  | Formazione |  | 13
5 |  |  |  |  | Software per la gestione del magazzino
5 | . | 1 |  |  |  | gestione prodotti stockati in magazzino |  | 5
5 | . | 2 |  |  |  | ricezione di ordini digitalizzati provenienti dai locali |  | 6
5 | . | 3 |  |  |  | generazione bozza ordine verso fornitori |  | 7
5 | . | 4 |  |  |  | mantenimento storico dati magazzino |  | 8
5 | . | 5 |  |  |  | Installazione |  | 12
5 | . | 6 |  |  |  | Test |  | 11
5 | . | 7 |  |  |  | Formazione |  | 13
6 |  |  |  |  | Software per la gestione della contabilità
6 | . | 1 |  |  |  | consultazione storico contabilità di un locale |  | 9
6 | . | 2 |  |  |  | analisi dati storici contabilità di un locale |  | non sono certi
6 | . | 3 |  |  |  | Installazione |  | 12
6 | . | 4 |  |  |  | Test |  | 11
6 | . | 5 |  |  |  | Formazione |  | 13
7 |  |  |  |  | Software gestione locale
7 | . | 1 |  |  |  | gestione storico menù |  | -
7 | . | 2 |  |  |  | consultazione storico scontrini |  | -
7 | . | 3 |  |  |  | analisi dati storici vendite |  | -
7 | . | 4 |  |  |  | installazione |  | 12
7 | . | 5 |  |  |  | test |  | -
7 | . | 6 |  |  |  | formazione |  | 13
8 |  |  |  |  | Sito web per prenotazioni e gestione ordini da asporto
8 | . | 1 |  |  |  | esposizione menù e informazioni per contattare/raggiungere locale |  | 10, 10.1, 10.2
8 | . | 2 |  |  |  | funzionalità che abilita la prenotazione tavolo per giorno data e ora in uno specifico locale |  | 10.3
8 | . | 3 |  |  |  | funzionalità che abilita la possibilità di effettuare ordine da asporto |  | 10.4, 10.5
8 | . | 4 |  |  |  | installazione |  | 12
8 | . | 5 |  |  |  | test |  | 11
8 | . | 6 |  |  |  | formazione |  | 13

## WBS pre-iterazioni
Elenco delle attività della WBS con le relative stime .
WORK BREAKDOWN STRUCTURE | [5 empty] | Stime
Codice Attività |  |  |  | Ativity | Planned Effort | Effort spent(Giorno Uomo ) | Risponsible | Total Cost | status | On time ?
1 |  |  | Gestione ricerca download e prenotazioni libri |  |  |  |  | 3350 | Done | on time
1 | . | 1 |  | Modellazione classi relative alla prenotazione di libri | 2 | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 200 | Done | on time
1 | . | 2 |  | Modellazione classi relative per la vizzualizazione dei libri piu famosi e ricercati | 2 | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 300 | Done | no
1 | . | 3 |  | Implementazione classe e funzionalità per la ricerca di un documento | 2 | 3 | Senior Mobile Software Engineer | 350 | Done | no
1 | . | 4 |  | Implementazione classe e funzionalità perscaricare un libo digitale implementazione funzionalità per la stampa delle comande | 2 | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 500 | Done
1 | . | 5 |  | Implementazione classe e funzionalità pe espore lo stato di un libro e la sua localizasione | 2 | 4 | Senior Software Engineer | 500 | Done | no
1 | . | 6 |  | Implementazione classe e funzionalità la vizualizazione dello stato personale dello studente | 2 | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 500 | Done | no
1 | . | 7 |  | Implementazione funzionalita per invio dello notifiche di conferma pretiti/restituzione | 3 | 3 | Senior Software Engineer | 500 | Done
1 | . | 8 |  | Svillupo delle interfaccie untente per ciasune delle funzionalita | 2 | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 500 | Done | no
1 | . | 9 |  | Assabblamento delle funzionalita | 2 | 2 | Senior Software Engineer | 0 | Done | on time
1 | . | 0 |  | Test | 3 | 2 | Senior Software Engineer | 0 |  | on time
|  | 1 |  | Deployement | 3 | 2 | Senior Software Engineer | 330 |  | on time
2 |  |  | Creazione sito web per la gestione dei flussi |  |  |  |  | 750
2 | . | 1 |  | Assemblamento funzionalità |  |  |  | 500
2 | [5 empty] | 2 |  | 1558
2 | . | 1 |  | Modellazione classi relative alla prenotazione sala lettura simplice | 2 | 2 | Junior Mobile Software Engineer 90% Senior Mobile Software Engineer 10% | 324 50
2 | . | 2 |  | Modellazione classi relative alla prenotazione posto a sedere con tecnologia assitiva | 1 | 2 | Junior Mobile Software Engineer 90% Senior Mobile Software Engineer 10% | 324 50
2 | . | 3 |  | Modellazione classi relative al prestito/restituzione | 2 | 2 | Senior Mobile Software Engineer | 500
2 | . | 4 |  | Implementazione funzionalita per per la gestine di calendario di ogni prenotazione | 2 | 1 | Senior Mobile Software Engineer | 250
2 | . | 5 |  | Implementazione funzionalita per la conferma di ogni prenotazione | 1 | 1
2 | . | 6 |  | sviluppo interfacci grafica di ogni funzionalita | 1 | 2
2 | . | 7 |  | Implemetazione algiritmo di billanciamento delle dsponibilita | 1 | 1
2 | . | 8 |  | integrazione algoritmo di billanciamento | 1 | 1
2 | . | 9 |  | Implementazione funzionalita di login per ogni prenotazine | 1 | 1
2 |  | 10 |  | Assemblamento funzionalita | 1 | 1
2 |  | 11 |  | Test | 1 | 1
2 | . | 12 |  | Deployement | 1 | 1
3 |  |  | Creazione interfaccia ammintratore |  |  |  |  | 1870
3 | . | 1 |  | Modellazione classi relative alla l'inserimento dei documenti |  | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
3 | . | 2 |  | Modellazione classi relative alla l'aggiornamento dei documenti |  | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
3 | . | 3 |  | Modellazione classi relative alla la cancelazione dei documenti |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
3 | . | 4 |  | Modellazione classi relative alla creazione dei documenti |  | 2 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 324 50
3 | . | 5 |  | implemntazione funzionalita di login di un bibliotecario o risponsabile
3 | . | 6 |  | Modellazione e implementazione delle calssi relativo al monitoragio prestito/consegna lato biblioterario
3 | . | 7 |  | reallizzazione interfacia grafica di tutti i componenti
3 | . | 8 |  | Test
3 | . | 9 |  | Deployement
3 |  |  |  | Assemblamento funzionalità
4 |  |  | Creazione applicativo di chat tempo reale |  |  | 6 |  | 1122
4 | . | 1 |  | modellazione interfaccia per sottomissione dei messagi |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
4 | . | 2 |  | modellazione interfaccia per gestire messagio ricevuto (lato bibliotecario) |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
4 | . | 3 |  | implementazione funzionalita di salvataggio dei messagi
4 | . | 4 |  | implementare funzionalita di risposta automatica
4 | . | 5 |  | Test
4 | . | 6 |  | Deployement
4 | . |  |  | Assemblamento funzionalità
5 |  |  | creazione applicativo per la gestione inventari |  |  | 7 |  | 1309
5 | . | 1 |  | funzionalità generazione di tutti i libri in stato di prestito |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
5 | . | 2 |  | funzionalità generazione di tutti i libri in magazzino |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
5 | . | 3 |  | funzionalità generazione di tutti i libri in biblioteca
5 | . | 4 |  | funzionalità di bilanciamento di tutte le attivita mensile
5 | . | 5 |  | Assemblamento funzionalità
5 | . | 6 |  | Deployement
5 | . | 7 |  | Test
9 |  | 4 |  | ... relativi a storico tasse |  | 4 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 648 100
10 |  |  | Creazione sito web per i pub della catena |  |  | 14 |  | 1870
10 |  | 1 |  | Sviluppo sezione che espone il menù |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
10 |  | 2 |  | Sviluppo sezione che espone tutte le info aggiuntive sui locali |  | 1 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 162 25
10 |  | 3 |  | Sviluppo sezione che abilita la prenotazione di un tavolo in un pub ad una certa ora |  | 3 | Junior Fullstack Developer 90% Senior Fullstack Developer 10% | 486 75
11 |  |  | Test
11 | . | 1 |  | esecuzione in produzione
11 | . | 2 |  | valutazione prodotto
11 | . | 3 |  | identificazione errori
11 | . | 4 |  | pianificazione correzione errori
11 | . | 5 |  | correzione errori
12 |  |  | Installazione |  |  |  |  | 180
12 | . | 1 |  | installazione applicazione
12 | . | 2 |  | attivazione del servizio
12 | . | 3 |  | set up account
13 |  |  | Formazione personale |  |  |  |  | 270
13 | . | 1 |  | programmazione della formazione |  |  |  | 90
13 | . | 2 |  | erogazione della formazione |  |  |  | 180
|  |  |  | modellazione funzionalità crud relative agli oggetti comanda |  |  |  | 0